## Aufgaben
Aktivitäten und To-dos
Projekt: Mediathek Crawler
Letzte Aktualisierung: 13.05.2014
Aufgabe:
Aufgabe | Kommentar | Dauer | Arbeitspaket
Wettbewerbsanalyse | welche mediathek crawler gibt es? | 1 | Alternativen
| was bieten diese? | 3 | Mediatheken explorieren
| Vergleich der Funktionalitäten | 3 | Einschätzung der Mediatheken
| resultiert aus Einschätzung | 1 | Featurematrix
Mediatheken einbinden | Grundlegende Anbindung | 1 | APIs einbinden
| Suchen in den einzelnen Mediatheken | 2 | Suchen in Mediatheken
| Streamen von Inhalten der Mediatheken | 4 | Streamen von Mediatheken
| Welches Format liegt vor? Welchen Player nutzen? Weitere Restriktionen oder Besonderheiten? | 3 | Dateitypen/Player & Grundlagen
| Verwendeter Dateityp/Player der Mediatheken in FM übernehmen | 1 | Featurematrix erweitern
| Streams einbinden | 6 | Streaming in Seite einbinden
Browsing in Mediatheken | Nutzern ermöglichen Kategorien/Inhalte zu erkunden | 5 | Exploration der IAs der Mediatheken
| ggf gemeinsame Kategorien erstellen | 5 | Erstellung geeigneter IA
| Keywords / Zeit und Sender / Kategorien | 2 | Exploration der Suchfunktionen der Mediatheken
| Entwicklung einzelner Suchqueries für einzelne Mediatheken | 4 | Entwicklung Queries
| Kombination zur Suche in allen unterstützten Mediatheken | 4 | Kombination Suchalgorithmen
Dashboard auf der Startseite | Übersichtsseite / "Landingpage" / persönlicher Bereich | 4 | Favoriten
| Übersicht Neuerscheinungen | 3 | Neue Sendungen
| Filtern der Videos/Inhalte nach Bedarf | 4 | Kategorisierung/Filterung anhand Featurematrix
Personalisierungsfunktion / persönlicher Bereich | Verwalten von Favs | 2 | Favoritenliste
| Erinnerungsfunktion | 3 | Reminder und Abos
| Anlegen/Ordnen/Verwalten | 2 | Playlists
| Vormerken/Später anschauen oder informieren | 2 | Merkliste
Google Chromecast / AirPlay | AirPlay wenn vorhanden | 5 | Protokolle einbinden
Interface | UI Entwürfe erstellen | 1 | Sketching
| Sketching umsetzten/testen | 2 | Prototyping
| Entwicklung des UI (responsive & mobile first ?) | 2 | Screendesign
| Umsetzung des Screendesign. Klärung der einzelnen Screens und damit weitere Auftrennung des Arbeitspakets je nach ergebnissen des Sketchings und Prototypen | 12 | Design-Umsetzung
Umsetzung Landing-Page
Umsetzung Sendungsbereich
Umsetzung persönlicher Bereich
| Anpassung an verschiedene Auflösungen | 2 | Design-Anpassungen
|  | 1 | Browserspezifische Anpassungen
| SUMME | 90 | Manntage

## Fragen
Fragen und Anmerkungen
Projekt: Mediathek Crawler
Letzte Aktualisierung:
Aufgabe:
Fragen | Anmerkungen | Kommentar
Chromecast / AirPlay verpflichtend? | Keine Erfahrung. Keine weite Verbreitung. Kein Apple-Zeug vorhanden. | Wenn dann eher Google's Chromecast.

## Nice-to-haves
Nice-to-haves
Projekt: Mediathek Crawler
Letzte Aktualisierung: 13.05.2014
Aufgabe:
Aufgabe | Kommentar | Dauer | Arbeitspaket
Weitere Funktionen | Empfehlungen auf grundlage von persönlicher Nutzung und "anderen Nutzern gefällt auch" |  | Recommender
weitere Mediatheken einbinden | Einbindung von nicht-öffentlich-rechtlichen Mediatheken und Portalen |  | weitere APIs einbinden (private Sender, Youtube, Vimeo, etc)