## Slide 1
Kick-Off
Meeting
Absprache Hauptanforderungen
Grobe Zeiteinteilung
Analyse
Wettbewerbsanalyse
  Öffentlich-Rechtliche Sendeanstalten
Exploraton der Mediatheken
  Einschätzung
  Featurematrix
Design (& Test)
Einbindung Mediatheken
Suchen in Mediatheken
Browsen in Mediatheken
Persönlicher Bereich
Sketching
Usability & UX Tests
Interfacedesign
Ergebnispräsentation
Präsentation der Ergebnisse vor Stakeholder und Seminarteilnehmern
finaler Status
Lessons learned (Probleme und Lösungen)
Major steps
Besonderheiten hervorheben
Live-Demo

## Slide 2
Analyse Ist-Zustand
Requirements Engineering
Umsetzung
Wettbewerbsanalyse
Alternative Plattformen erforschen
Mediatheken explorieren
Einschätzung der Mediatheken
Featurematrix
Funktionsumfang
SRS-Dokument
Entwicklung geeigneter Informationsarchitektur
Interface
Einbinden von Mediatheken
Browsing in Mediatheken
Personalisierungsfunktionen

## Slide 3
Arbeitspaket | Aktivitäten | Dauer
Wettbewerbsanalyse | Alternativen, Mediatheken explorieren, Einschätzung der Mediatheken, Featurematrix | 8 MT
Mediatheken einbinden | APIs einbinden, Suchen in Mediatheken, Streamen von Mediatheken, Dateitypen/Player & Grundlagen, Featurematrix erweitern, Streaming in Portal einbinden | 17 MT
Browsing & Searching in Mediatheken | Exploration der IAs der Mediatheken, Erstellung geeigneter Informationsarchitektur, Exploration der Suchfunktionen der Mediatheken, Entwicklung Queries, Kombiantion Suchalgorithmen | 20 MT
Dashboard auf der Startseite | Favoriten, Neue Sendungen, Kategorisierung / Filterung | 11 MT
Personalisierungsfunktion / persönlicher Bereich | Favoritenliste, Reminder & Abos, Playlists, Merkliste | 9 MT
Interface | Sketching, Prototyping, Screendesign, Design Umsetzung( Landing-Page, Sendungsbereich, persönlicher Bereich), Design Anpassungen, Browserspezifische Anpassungen | 20 MT
Testing | Expertenevaluation/Nutzertests | 5 MT